## CARTA GANTT
ACTIVIDAD | Carta Gantt de ComuniApp
| Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Levantamiento de requerimientos
Reunión inicial con stakeholders | bar: Fase 1 S1
Definición de objetivos y alcance del sistema | bar: Fase 1 S1
Identificación de roles y permisos (Administrador, Conserje, Residente) | bar: Fase 1 S1
Recolección de requerimientos funcionales y no funcionales | bar: Fase 1 S2
Modelado de procesos actuales y futuros | bar: Fase 1 S2
Elaboración del documento de requerimientos (SRS) | bar: Fase 1 S3
Revisión y validación con el cliente | bar: Fase 1 S3
Aprobación del documento de requerimientos (SRS) | bar: Fase 1 S4
Diseño arquitectónico y de datos
Definición de la estructura del monorepo con Turborepo (apps y packages) | bar: Fase 2 S5
Diseño del modelo de datos en Prisma (schema.prisma) | bar: Fase 2 S5
Creación del diagrama entidad-relación (ERD) para PostgreSQL | bar: Fase 2 S5
Definición de la arquitectura de NestJS (módulos, servicios, controladores) | bar: Fase 2 S6
Definición del flujo de navegación para Next.js (App Router) y React Native | bar: Fase 2 S6
Configuración de entorno local y variables de entorno (.env) | bar: Fase 2 S6
Desarrollo Backend (API + BD)
Inicialización del proyecto backend con NestJS | bar: Fase 2 S7
Configuración de Prisma ORM y conexión con PostgreSQL | bar: Fase 2 S7
Creación de módulos base (Auth, Users, Roles, etc.) | bar: Fase 2 S8
Implementación de servicios y controladores (REST API) | bar: Fase 2 S8
Implementación de autenticación (JWT) | bar: Fase 2 S9
Generación y documentación de endpoints (Swagger) | bar: Fase 2 S9
Despliegue de la base de datos y backend en entorno de pruebas | bar: Fase 2 S10
Desarrollo Frontend (React/Native)
Creación de la app web con Next.js | bar: Fase 2 S7
Configuración de estilos globales con Tailwind CSS | bar: Fase 2 S7
Implementación de layout base (Navbar, Footer, Sidebar) | bar: Fase 2 S7
Desarrollo de vistas de usuarios (Administrador, Conserje, Residente) | bar: Fase 2 S8 to Fase 2 S9
Integración con la API del backend (fetch/axios) | bar: Fase 2 S9
Optimización SEO y performance. | bar: Fase 2 S10
Pruebas de integración y validación
Integración completa de frontend web y móvil con backend | bar: Fase 2 S11
Pruebas de flujo completo (login, CRUD, etc.) | bar: Fase 2 S11
Pruebas de rendimiento en endpoints críticos | bar: Fase 2 S12
Pruebas de caché con Redis y validación de tiempos de respuesta | bar: Fase 2 S12
Ajustes y corrección de bugs detectados | bar: Fase 2 S12
Validación final con el cliente o equipo QA | bar: Fase 2 S13
Entrega final y documentación
Configuración del despliegue con CI/CD (Railway) | bar: Fase 2 S14
Despliegue de los entornos productivos (backend, web y móvil) | bar: Fase 2 S14
Documentación técnica (estructura, dependencias, endpoints) | bar: Fase 2 S15
Manual de usuario y guía de instalación local | bar: Fase 3 S16
Presentación final y aprobación del cliente | bar: Fase 3 S17
Cierre del proyecto y retrospectiva del equipo | bar: Fase 3 S18